关于《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）及9本工程量计算标准

的贯彻意见

（征求意见稿）

各设区市住房城乡建设局（建委），各有关单位：

为贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854—2024）等9本工程量计算标准（以下简称2024版计价和计算标准），现结合我省实际，就建设工程施工发承包计价活动执行2024版计价和计算标准提出如下意见，请遵照执行。

一、2024版计价和计算标准的适用要求

1.使用财政资金或国有资金投资的建设工程（以下简称国有资金投资的建设工程）施工发承包及实施阶段的计价活动应符合2024版计价和计算标准的规定。

2.国有资金投资的建设工程施工发承包应采用工程量清单计价。

3.国有资金投资的建设工程招标的，应当设有最高投标限价，在发布招标文件时公布最高投标限价及其编制依据。最高投标限价可以仅公布总金额，无需公布具体计价表格。

4.非国有资金投资的建设工程，可以参照使用2024版计价标准和计算标准。

二、执行2024版计价和计算标准时需重点注意的事项

1.建设工程计价遵循“市场形成价格”的原则。国有资金投资的建设工程，除费用计费规则仍应符合我省建设工程费用规则的要求外，人工、材料、机械等要素价格和数量均由市场主体根据市场价格数据自主确定。非国有资金投资的工程可参考使用我省建设工程费用规则。

2.建设工程的施工合同形式分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。采用不同合同形式时，发承包双方的风险分摊原则不同。采用工程量清单计价的工程宜采用单价合同形式。

3.发承包双方应公平合理签订建设工程施工合同中的计价条款，明确风险内容及范围、价款确定和调整的原则和方法，特别是物价变化、工程变更条款。需特别注意除合同有特殊约定外，不论是单价合同还是总价合同，按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人承担。

三、有关计费和清单计列的要求

1.建设工程计价以单位工程为对象，依次形成单位工程费、单项工程费、项目工程费。

- 2.建设工程计税方式分为一般计税和简易计税。采用简易计税法计价时，清单综合单价均为含进项税的价格，税金包括增值税应缴纳税额、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。

3.安全生产措施费的管理应符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）文件规定。招标人编制工程量清单时应单列“安全生产”措施项目清单，费率标准不可竞争，且应专款专用。安全生产责任险由承包人负责投保的，安全生产责任险保费在安全生产措施费中计列。

4.发包人提供材料的，材料费计入相应清单综合单价，在税前扣除。发包人提供材料的实际损耗率与有效损耗率的差额风险，由投标人在清单综合单价中考虑，并由承包人承担或收益。

5.余土（石）、泥浆的外运按分部分项工程的相应外运（弃置）清单列项，消纳、处置费在外运（弃置）清单综合单价中考虑。建筑垃圾的外运单列清单，具体增补清单列项见附件1。

施工现场应做到工完、料尽、场地清，每道工序的完工清洁在相应清单综合单价中考虑。

- 6.钢筋定尺搭接、非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋不计入钢筋清单工程量，在清单综合单价中考虑。

四、增补部分措施项目清单，详见附件2。

- 五、调整增加计价表格，详见附件3。

- 1.增加表D.1.1-1工程量清单编制（审核）说明。

- 2.表E.1.1工程项目清单汇总表拆分为表E.1.1-1工程项目汇总表、表 E.1.1-2单项工程汇总表、表 E.1.1-3单位工程汇总表。

- 3.表E.2.1分部分项工程项目清单计价表表格内容调整。

- 4.表E.6.1竣工（过程）结算工程项目汇总表拆分为E.6.1-1竣工（过程）结算工程项目汇总表、表E.6.1-2竣工（过程）结算单项工程汇总表、表 E.6.1-3竣工（过程）结算单位工程汇总表。

- 六、本实施意见自2026年3月1日起实施，适用于2026年3月1日后发布招标文件的招标工程或签订施工合同的依法不招标工程。

- 附件：1.增补部分分部分项工程清单

- 2.增补部分措施项目清单

- 3.调整增加计价表格

附件1

增补部分分部分项工程清单

- 1.建筑垃圾外运

| 工程类型 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑与装饰工程 | 010103003 | 建筑垃圾外运 | 建筑垃圾类别 | - t | - 按建筑垃圾质量计算 | - 1.装卸 - 2.外运 - 3.消纳 |
| 城市轨道交通工程 | 080101014 |  |  |  |  |  |

注：1 市政工程建筑垃圾外运按“废料弃置（项目编码040103005）”清单列项。

2 建筑垃圾分为工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾三类。余土（石）、泥浆外运（弃置）按照计算标准规定执行。

- 3 建筑垃圾消纳、处置费在建筑垃圾外运清单综合单价中考虑。

- 4 承包人应在施工现场管理中严格执行建筑垃圾减量化的要求。

- 附件2

增补部分措施项目清单

- 1.建筑物超高施工增加

| 工程类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑与装饰工程 | 011601016 | 建筑物超高施工增加 | 项 | - 1.建筑物超高引起的人工工效降低，以及由于人工工效降低引起的机械降效。 - 2.高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班。 - 3.通讯联络设备的使用及摊销。 |
| 仿古建筑工程 | 021001016 |  |  |  |
| 通用安装 工程 | 031401023 | 建筑物超高超深施工增加 |  | - 建筑物超高超深引起的人工降效、使用机械（含仪器仪表、工具用具）降效、延长垂直运输时间等。 - 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班。 - 3.通讯联络设备的使用及摊销。 |

注：1 房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程单层建筑檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层时，可计算建筑物超高部分的超高施工增加。

2 通用安装工程单层建筑檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层时，可计算建筑物超高施工增加。建筑物地下室设计室外地面至最下层底板结构顶面标高超过10m时，可计算建筑物超深施工增加。

- 2.赶工措施

| 工程类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑与装饰工程 | 011601017 | 赶工措施 | 项 | - 施工合同约定工期比我省现行工期定额提前，施工企业为缩短工期所发生的费用。 |
| 仿古建筑工程 | 021001017 |  |  |  |
| 通用安装工程 | 031401024 |  |  |  |
| 市政工程 | 041201026 |  |  |  |
| 园林绿化工程 | 050406011 |  |  |  |
| 构筑物工程 | 070301016 |  |  |  |
| 城市轨道交通工程 | 081201027 |  |  |  |

- 3.按质论价

| 工程类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑与装饰工程 | 011601018 | 工程按质论价 | 项 | - 施工合同约定质量标准超过国家规定，施工企业完成工程质量达到经有权部门评定为市级以上优质工程所必须增加的施工成本费。 |
| 仿古建筑工程 | 021001018 |  |  |  |
| 通用安装工程 | 031401025 |  |  |  |
| 市政工程 | 041201027 |  |  |  |
| 园林绿化工程 | 050406012 |  |  |  |
| 构筑物工程 | 070301017 |  |  |  |
| 城市轨道交通工程 | 081201028 |  |  |  |

- 4.智慧工地

| 工程类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑与装饰工程 | 011601019 | 智慧工地 | 项 | 依据《江苏省智慧工地（安全部分）实施指南》，施工企业创建智慧工地所发生的费用。包括现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警以及集成平台等设备、软件和管理费用，不包括高大支模监控和基坑监控费用。 |
| 仿古建筑工程 | 021001019 |  |  |  |
| 通用安装工程 | 031401026 |  |  |  |
| 市政工程 | 041201028 |  |  |  |
| 园林绿化工程 | 050406013 |  |  |  |
| 构筑物工程 | 070301018 |  |  |  |
| 城市轨道交通工程 | 081201029 |  |  |  |

- 5.建筑工人实名制

| 工程类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑与装饰工程 | 011601020 | 建筑工人实名制 | 项 | 封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理费用等。 |
| 仿古建筑工程 | 021001020 |  |  |  |
| 通用安装工程 | 031401027 |  |  |  |
| 市政工程 | 041201029 |  |  |  |
| 园林绿化工程 | 050406014 |  |  |  |
| 构筑物工程 | 070301019 |  |  |  |
| 城市轨道交通工程 | 081201030 |  |  |  |

- 6.住宅分户验收

| 工程类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑与装饰工程 | 011601021 | 住宅分户验收 | 项 | 按《住宅工程质量分户验收规程》（DGJ32/TJ03-2010）的要求对住宅工程进行专门验收（包括蓄水、门窗淋水等）发生的费用。不包含室内空气污染测试费用。 |
| 通用安装工程 | 031401028 |  |  |  |

- 7.特殊施工降效

| 工程类型 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容及包含范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑与装饰工程 | 011601022 | 特殊施工降效 | 1.老旧小区、历史文化街区改造工作中由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员费用。 2.老旧小区、历史文化区改造工作中为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |
| 通用安装工程 | 031401029 |  |  |
| 市政工程 | 041201030 |  |  |
| 园林绿化工程 | 050406015 |  |  |
| 仿古建筑工程 | 021001021 |  |  |

- 8.交通组织维护

| 工程类型 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容及包含范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市政工程 | 041201031 | 交通组织维护 | 老旧小区、历史文化街区改造中交通部门对施工现场交通疏导而增加的疏导牌与疏导人员费用。 |

- 9.协管费

| 工程类型 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容及包含范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑与装饰工程 | 011601023 | 协管费 | 老旧小区、历史文化街区改造中由施工单位负责监管协调违建拆除及恢复工作的费用。 |
| 通用安装工程 | 031401030 |  |  |
| 市政工程 | 041201032 |  |  |
| 园林绿化工程 | 050406016 |  |  |

附件3

调整增加计价表格

| 表 D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明 |  |
| --- | --- |
| 工程量清单编制（审核）说明 |  |
| 工程名称： | 标段名称： |
| 注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。 |  |

| 表 E.1.1-1 工程项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |  | 其中: (元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  | 安全生产费 |  |
| 1 | 单项工程1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单项工程2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 单项工程3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 E.1.1-2 单项工程汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项工程汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项工程名称： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  | 金额(元) |  |  | 其中: (元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产费 |
| 1 | 单位工程1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单位工程2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 单位工程3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 E.1.1-3 单位工程汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位工程汇总表 |  |  |
| 单位工程名称： |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程 |  |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| …… |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施费用 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。 |  |  |

| 表 E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 材料暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.6.1-1 竣工（过程）结算工程项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竣工（过程）结算工程项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  | 标段 ： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目内容 | 合同金额(元) | 合同价格调整金额±(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|  |  | A | B | C=A+B |  |
| 1 | 单项工程1 |  |  |  |  |
| 2 | 单项工程2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |
| 注：1本表适用于按单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程的汇总计算。 |  |  |  |  |  |

| 表E.6.1-2 竣工（过程）结算单项工程汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竣工（过程）结算单项工程汇总表 |  |  |  |  |  |
| 单项工程名称： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目内容 | 合同金额(元) | 合同价格调整金额±(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|  |  | A | B | C=A+B |  |
| 1 | 单位工程1 |  |  |  |  |
| 2 | 单位工程2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |
| 注：1本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程的汇总计算。 |  |  |  |  |  |

| 表 E.6.1-3 竣工（过程）结算单位工程汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竣工（过程）结算单位工程汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  | 合同金额(元) | 合同价格调整金额±(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|  |  |  | A | B | C=A+B |  |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施费用 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |
| 4 | 材料暂估价调整 |  | — |  |  |  |
| 5 | 物价变化调差 |  | — |  |  |  |
| 6 | 法律法规及政策性变化 |  | — |  |  |  |
| 7 | 工程变更 |  | — |  |  |  |
| 8 | 新增工程 |  | — |  |  |  |
| 9 | 工程索赔 |  | — |  |  |  |
| 10 | 发承包双方约定的其他项目调整 |  | — |  |  |  |
| 11 | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2工程量清单缺陷事项引起的调整金额分别列入对应分部分项工程项目和措施项目的“合同价格调整金额”； 3本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程的汇总计算。 |  |  |  |  |  |  |